Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июня 2017 г. N 1352-р

В целях обеспечения реализации [Концепции](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC634B7D1C58B295BCD3AB4FC2597ED093B4FC0BCE65C6661F7CD11005C4A6K5m1M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р:

1. Образовать Межведомственную рабочую группу по развитию системы ранней помощи в Республике Татарстан.

2. Утвердить прилагаемые:

[состав](#P35) Межведомственной рабочей группы по развитию системы ранней помощи в Республике Татарстан;

[План](#P87) мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2017 - 2018 годах [Концепции](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC634B7D1C58B295BCD3AB4FC2597ED093B4FC0BCE65C6661F7CD11005C4A6K5m1M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (далее - План мероприятий Республики Татарстан).

3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан обеспечить выполнение утвержденного настоящим распоряжением [Плана](#P87) мероприятий Республики Татарстан.

4. Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан представлять до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения [Плана](#P87) мероприятий Республики Татарстан в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

5. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан представлять до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения [Плана](#P87) мероприятий Республики Татарстан в Кабинет Министров Республики Татарстан.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:

создать муниципальные координационные органы по разработке муниципальных планов мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах [Концепции](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC634B7D1C58B295BCD3AB4FC2597ED093B4FC0BCE65C6661F7CD11005C4A6K5m1M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года;

разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах [Концепции](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC634B7D1C58B295BCD3AB4FC2597ED093B4FC0BCE65C6661F7CD11005C4A6K5m1M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года;

при разработке муниципальных планов по реализации в 2017 - 2018 годах Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года руководствоваться [Планом](#P87) мероприятий Республики Татарстан.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.ПЕСОШИН

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 июня 2017 г. N 1352-р

СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

РАННЕЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

|  |  |
| --- | --- |
| Шайхразиев Василь Габтелгаязович | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, руководитель рабочей группы |
| Вафин Адель Юнусович | министр здравоохранения Республики Татарстан, заместитель руководителя рабочей группы |
| Зарипова Эльмира Амировна | министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, заместитель руководителя рабочей группы |
| Субаева Гульшат Мансуровна | главный советник отдела по вопросам развития частно-государственного партнерства в социальной сфере Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Анфимова Алла Леонидовна | заместитель министра финансов Республики Татарстан |
| Бадреев Ильдар Фоатович | начальник Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан |
| Баширова Татьяна Николаевна | директор государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток" (по согласованию) |
| Биктагирова Ирина Евгеньевна | заместитель руководителя Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Республики Татарстан "Забота" (по согласованию) |
| Гайнетдинова Дина Дамировна | главный детский специалист-реабилитолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации" (по согласованию) |
| Гатауллина Солтания Василовна | председатель городской психолого-медико-педагогической комиссии г. Казани (по согласованию) |
| Июдина Светлана Владимировна | руководитель государственного казенного учреждения "Республиканская психолого-медико-педагогическая консультация" (по согласованию) |
| Кислицина Марина Аркадьевна | директор муниципального образовательного учреждения "Центр диагностики и консультирования" Нижнекамского муниципального района (по согласованию) |
| Мухаметов Ильдар Ринатович | заместитель министра образования и науки Республики Татарстан |
| Тимуца Ольга Вадимовна | председатель правления автономной некоммерческой организации "Ассоциация содействия больным синдромом Ретта" (по согласованию) |
| Трифонова Наталья Николаевна | директор государственного бюджетного учреждения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Апрель" (по согласованию) |
| Удачина Гузель Любисовна | Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан (по согласованию) |
| Шавалиев Рафаэль Фирнаялович | главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" (по согласованию) |
| Чигарова Ирина Ивановна | заместитель директора государственного казенного учреждения социального обслуживания "Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания" (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 20 июня 2017 г. N 1352-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В 2017 - 2018 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Анализ ситуации и выявление детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи | 10.09.2017, далее постоянно | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Информация для Межведомственной рабочей группы по развитию системы ранней помощи в Республике Татарстан, информация для доклада в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Выявление потребности в услугах ранней помощи в Республике Татарстан |
| 2 | Формирование перечня поставщиков услуг ранней помощи - организаций социального обслуживания, здравоохранения, образовательных организаций (с адресами, данными руководителей, контактными данными, наименованием должностей специалистов, оказывающих услуги ранней помощи) и размещение его на сайтах отраслевых министерств | III квартал 2017 года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан о перечне поставщиков услуг ранней помощи | Повышение информированности об организациях, оказывающих услуги ранней помощи |
| 3 | Внедрение критериев определения нуждаемости детей целевой группы в услугах ранней помощи для включения в число получателей услуг ранней помощи | 2017 год | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Информационно-методические письма для подведомственных организаций | Применение единого подхода при оценке нуждаемости детей в предоставлении им услуг ранней помощи |
| 4 | Определение ресурсного методического центра, на базе которого будет осуществляться методическая поддержка специалистов, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи на основе современных подходов | III квартал 2017 года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан об определении ресурсного методического центра | Подготовка методических рекомендаций для специалистов организаций различной ведомственной принадлежности по разработке программ ранней помощи, предоставлению комплекса услуг. Повышение квалификации специалистов |
| 5 | Разработка республиканской программы развития ранней помощи в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы | II квартал 2017 года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC7D466B7005B994B789A44FCB552D84C5B2AB549E639326K5mFM) Кабинета Министров Республики Татарстан о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 | Реализация комплекса мероприятий по развитию ранней помощи в Республике Татарстан |
| 6 | Разработка программы по развитию ранней помощи для участия в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2017 год | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Программа по развитию ранней помощи | Внедрение программ по развитию ранней помощи. Привлечение внебюджетных источников для финансирования программ ранней помощи |
| 7 | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи | III квартал 2017 года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан о межведомственном взаимодействии при оказании ранней помощи | Создание условий для организации в республике межведомственного взаимодействия, обеспечивающего раннюю помощь и преемственность в работе с детьми в целях обеспечения полным комплексом необходимых услуг |
| 8 | Актуализация стандартов услуг ранней помощи (на основе стандартов, разработанных на федеральном уровне) | 2017 - 2018 годы | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан о внесении изменений в стандарты услуг | Формирование единых подходов к оказанию услуг ранней помощи |
| 9 | Информационное обеспечение мероприятий по реализации [Концепции](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC634B7D1C58B295BCD3AB4FC2597ED093B4FC0BCE65C6661F7CD11005C4A6K5m1M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года | 2017 - 2018 годы | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" | Информационно-аналитические, статистические материалы, размещаемые на информационных ресурсах | Организация информирования по вопросам ранней помощи |
| 10 | Создание информационной региональной базы детей, включенных в программу ранней помощи | 2018 год | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Информационная база детей, включенных в программу ранней помощи | Информационное обеспечение предоставления услуг ранней помощи, реализация механизмов и технологий обработки и анализа информации, принятия управленческих решений для специалистов сфер здравоохранения, социальной защиты и образования |
| 11 | Внедрение системы оценки качества и критериев оценки эффективности предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы | 2018 год | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан | Повышение качества предоставления услуг ранней помощи |
| 12 | Привлечение негосударственных организаций к оказанию услуг ранней помощи детям целевой группы | 2017 - 2018 годы | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Перечень поставщиков услуг | Развитие системы ранней помощи в Республике Татарстан |
| 13 | Организация повышения квалификации специалистов организаций социального обслуживания, здравоохранения, образовательных организаций и овладения ими дополнительных компетенций по оказанию услуг ранней помощи | 2017 - 2018 годы | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Курсы повышения квалификации специалистов подведомственных организаций | Повышение профессиональной компетенции специалистов |
| 14 | Организация мониторинга и оценки эффективности реализации Подпрограммы "Развитие ранней помощи в Республике Татарстан" на 2017 - 2020 годы Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8CF7ED9F99BE9E2644CC7D466B7005B994B789A44FCB552D84C5B2AB549E6393265F7A845341C9A75967A90DK9m8M) "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы | 2018 год | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Информационно-аналитические, статистические материалы | Организация работы по развитию системы ранней помощи в Республике Татарстан |