**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 - 2020 годы» в 2016г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п\п | Наименование мероприятия подпрограммы | Наименование индикаторов подпрограммы | Значения  индикаторов | Информации о выполнении мероприятия |
| **Подпрограмма № 5 «Межведомственная программа по комплексной подготовке**  **и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни**  **в Республике Татарстан на 2016 – 2017 годы»** | | | | |
| 98 | Проведение рабочих совещаний по реализации подпрограммы | Количество проведенных совещаний, раз | 3 | В 2016 году проведено 3 рабочих совещания по реализации подпрограммы, в которых приняли участие 11 членов рабочей группы из числа специалистов учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (далее – МТЗиСЗ РТ) и Министерства образования и науки РТ (далее – МОиН РТ). |
| 99 | Исследовательские визиты в организации – исполнители подпрограммы | Количество исследовательских визитов в организации – исполнители подпрограммы, раз | 6 | За отчетный период специалистами ГКУСО «Республиканский информационно-методический центр в сфере социальной защиты (далее – РИМЦ) были осуществлены 7 исследовательских визитов в организации–исполнители подпрограммы с составлением соответствующих актов.  В рамках исследовательских визитов прошло первичное ознакомление с учреждением, поставлены задачи проведения паспортизации ресурсного обеспечения учреждения, оценки материально-технического и кадрового потенциала, а также степени готовности к внедрению проекта в учреждение. |
| 100 | Принятие ведомственных нормативных актов по организации деятельности базовых площадок | Принятие ведомственных приказов, (да/нет) | да | Приняты:  приказ МТЗ и СЗ РТ от 26.05.2016 № 303 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы «Межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 2016 - 2017 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2020»;  приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан № под.1900/16 от 23.08.2016 «Об утверждении дорожной карты по реализации в Республике Татарстан межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 годы». |
| 101 | Разработка унифицированных форм рабочих документов | Утверждение унифицированных форм рабочих документов, (да/нет) | да | Утверждены Положения в 6 учреждениях-исполнителях подпрограммы:  - о диагностической лаборатории;  - о площадке социально-средовой ориентации;  - об учебно-тренировочном кабинете социально-бытовой адаптации.  РИМЦ разработана форма Диагностической карты ребенка, включающая разделы по психологической диагностике, оценке социально-бытовых навыков (СБН) и навыков социально-средовой ориентации (ССО), оценке речи и коммуникации, а также пояснительная записка по ее заполнению, а также форма отчета по реализации подпрограммы. Формы рабочих документов утверждены на проектном семинаре 15.09.2016 года и направлены для работы в учреждения–исполнители подпрограммы. |
| 102 | Проведение ежегодного республиканского организационного семинара по внедрению подпрограммы в деятельность базовых площадок | Количество участников ежегодного республиканского организационного семинара (человек) | 32 | 22 марта 2016 года на базе РИМЦ состоялся организационный семинар по внедрению подпрограммы с участием базовых площадок МТЗиСЗ РТ и МОиН РТ (приняли участие 34 специалиста). |
| 103 | Проведение проектных семинаров по организационному сопровождению реализации подпрограммы | Охват специалистов организаций социального обслуживания и образовательных организаций обучением на проектных семинарах, (человек) | 40 | 15 сентября 2016 года на базе ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение» был проведен проектный семинар по организационному сопровождению реализации подпрограммы, в котором приняли участие 40 специалистов из учреждений МТЗиСЗ РТ и МОиН РТ. |
| 104 | Проведение республиканской научно-практической конференции по итогам реализации подпрограммы | Количество участников конференции, (человек) | 150 | Проведение республиканской научно-практической конференции по итогам реализации подпрограммы запланировано на 4 квартал 2017 года. |
| 105 | Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы | Подготовка ежеквартальных отчетов, да/нет | да | Ежеквартально ведется мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы путем подготовки финансового и аналитического отчетов. За 2016 год подготовлено 12 аналитических отчетов. |
| 106 | Проведение курсов повышения профессиональной компетенции для специалистов организаций – исполнителей подпрограммы по новым технологиям подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни | Охват специалистов организаций социального обслуживания и образовательных организаций обучением на курсах повышения квалификации, человек | 120 | Проведение курсы повышения профессиональной компетенции для специалистов организаций – исполнителей подпрограммы:  17-18 сентября 2016г. (1 модуль), 8 - 9 октября 2016г. (2 модуль) - обучение в Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» по программе повышения профессиональных компетенций «Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа), охват 40 специалистов из учреждений МТЗиСЗ РТ и МОиН РТ.  1 - 2 декабря 2016г. (1 модуль), 17 - 18 декабря 2016г. (2 модуль) - обучение ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» г.Санкт-Петербург по курсу «Комплексная оценка реабилитационного потенциала и формирование дифференцированных программ социальной адаптации детей-инвалидов» (72 часа), охват 40 специалистов из учреждений МТЗиСЗ РТ и МОиН РТ.  19 - 23 декабря 2016г. - обучение ГБДОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» МЗ РФ (72 часа) по курсу «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Работа психолога в темной сенсорной комнате», охват 40 специалистов из учреждений МТЗиСЗ РТ и МОиН РТ. |
| 107 | Организация работы диагностических лабораторий для комплексной оценки реабилитационного потенциала детей из целевой группы 10 –  18 лет | Охват детей-инвалидов комплексной оценкой реабилитационного потенциала (человек) | 200 | Организована работа 5 диагностических лабораторий с использованием программно-аппаратного комплекса «Комплексная оценка реабилитационного потенциала детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях для подготовки к самостоятельной жизни».  В 6 учреждениях-исполнителях проведена диагностика детей целевой группы с разработкой на них 267 диагностических карт. |
| 108 | Формирование базы данных детей из целевой группы подпрограммы в соответствии с результатами диагностики | Охват детей-инвалидов в базе данных, человек | 200 | Сформирована база данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ целевой группы от 10 до 18 лет в 6 учреждениях-исполнителях подпрограммы, охват 267 человек. |
| 109 | Разработка дифференцированных программ подготовки к самостоятельному проживанию и социальной адаптации в соответствии с реабилитационным потенциалом и особенностями функциональных ограничений | Количество разработанных дифференцированных программ для детей-инвалидов, штук | 11 | Разработаны 12 дифференцированных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни:  6 Программ по развитию навыков социально-бытовой адаптации,  6 Программ по социально-средовой ориентации. |
| 110 | Проведение для детей-инвалидов из целевой группы реабилитационных мероприятий социально-психологической, социально-медицинской, социально-трудовой направленности, организация досуга в течение всего периода реализации подпрограммы | Охват детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями.  (человек) | 265 | В отчетном периоде 267 детей-инвалидов из целевой группы охвачены мероприятиями социально-психологической, социально-медицинской, социально-трудовой, социокультурной направленности. |
| 111 | Организация работы учебно-тренировочных кабинетов по социально-бытовой адаптации | Охват детей-инвалидов мероприятиями в учебно-тренировочных кабинетах по социально-бытовой адаптации (человек) | 200 | Проведены 332 занятия в 6 учебно-тренировочных кабинетах по социально-бытовой адаптации, охват 267 детей. |
| 112 | Организация работы площадок социально- средовой ориентации | Охват детей-инвалидов мероприятиями на площадках социально-средовой ориентации (человек) | 180 | В 5 учреждениях-исполнителях подпрограммы оснащены площадки социально-средовой ориентации, в том числе залы адаптивной физкультуры.  Организованы 544 коррекционных и развивающих занятий по социально-средовой ориентации, охват 267 детей. |
| 113 | Организация занятий по сенсорной интеграции с использованием сенсорных комнат | Охват детей-инвалидов занятиями по сенсорной интеграции (человек) | 200 | Проведена апробация социальной технологии «Сенсорная интеграция детей с ОВЗ в условиях сенсорной среды» в 5 учреждениях-исполнителях подпрограммы.  Организованы 248 коррекционных и развивающих занятий по сенсорной интеграции в 6 учреждениях, охват 267 детей. |
| 114 | Организация клубов профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки | Охват детей-инвалидов клубной работой (человек) | 70 | В 6 учреждениях-исполнителях подпрограммы были организованы занятия в клубах профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки, охват 231 ребенок. |
| 115 | Организация проф-ориентации воспитанников детских организаций 14 – 18 лет | Охват детей-инвалидов профориентационной работой (человек) | 70 | В 6 учреждениях-исполнителях подпрограммы были проведены профориентационные занятия, охват 70 детей. |
| 116 | Посещение «КидСпейс» – детского города профессий воспитанниками детских организаций | Количество детей-инвалидов, посетивших детский городок «КидСпейс» (человек) | 75 | Организовано посещение «КидСпейс» – детского города профессий 127 воспитанниками из 5 детских интернатных организаций. |
| 117 | Посещение парка занимательных наук «Лабораториум» воспитанниками детских организаций | Количество детей-инвалидов, посетивших  парк занимательных наук  «Лабораториум» (человек) | 75 | Организовано посещение парка занимательных наук «Лабораториум» 152 воспитанниками из 5 детских интернатных организаций. |
| 118 | Подготовка воспитанников детских общеобразовательных организаций системы МОиН РТ к сдаче государственных экзаменов | Количество детей-инвалидов, подготовленных к сдаче государственных экзаменов, человек | 50 | Организованы занятия по подготовке воспитанников детских общеобразовательных организаций системы МОиН РТ к сдаче государственных экзаменов. РИМЦ разработан проект тренингов по подготовке детей с ОВЗ к сдаче государственных экзаменов. Проведены занятия для 52 детей в 4 учреждениях - исполнителях – щколы интернаты для детей с ОВЗ (№ 4, № 7, № 6, Лаишевская). |
| 119 | Реализация программ профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации (работа в мастерских) | Количество детей-инвалидов, занятых работой в мастерских (человек) | 100 | В 6 учреждениях-исполнителях подпрограммы были организованы занятия по социально-трудовой адаптации с участием 231 воспитанника в 13 мастерских:   1. Слесарная 2. Столярная 3. Декоративно-прикладное искусство 4. Теплица 5. Театральная студия 6. Трудовая бригада 7. Цветоводство 8. Плетение из лозы 9. Мелкий ремонт одежды 10. Швейная -4 (мастерские) |
| 120 | Организация и проведение фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | Количество детей-инвалидов, принявших участие в фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья (человек) | 300 | Проведение фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья запланировано на 4 квартал 2017 года.  08.12.2016г. – 127 детей из 4 интернатных учреждений (Дербышкинский ДДИ, Верхне-Отарский ДДИ, школа-интернат № 4, школа-интернат № 6) приняли участие в фестивале «Возьмемся за руки друзья», организованный Администрацией Советского района г.Казани в Татарском государственном театре кукол. |
| 121 | Создание ресурсной службы при государственном казенном учреждении социального обслуживания «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания» | Создание ресурсной службы (да/нет) | да | Приказом ГКУ СО «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания» от 28.09.2016 № 157 «О создании Межведомственной ресурсной службы» определен состав супервизорской группы в количестве 7 специалистов из числа сотрудников, утвержден план работы Межведомственной ресурсной службы на 2016г., проведены дополнительные 8 визитов в 6 учреждений-исполнителей. |
| 122 | Проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов организаций – исполнителей подпрограммы | Количество проведенных супервизий для специалистов организаций - исполнителей подпрограммы (раз) | 60 | Проведены 117 методических консультаций и супервизий для специалистов организаций – исполнителей подпрограммы. |
| 123 | Информационная и техническая поддержка работы сайта | Создание сайта, да/нет | да | Разработан и находится на согласовании проект сайта ГКУСО «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания», в структуре которого предусмотрен раздел по реализации подпрограммы. |
| 124 | Создание банка эффективных технологий и методик работы по организации системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов, их сопровождения, обеспечение специалистов методическими рекомендациями и практикумами по внедренным технологиям | Количество разработанных тематических методических рекомендаций и практикумов по внедренным технологиям (единиц) | 3 | РИМЦ продолжается работа по формированию банка эффективных технологий и методик работы по организации системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов, а так же их сопровождения.  Разработаны 3 технологии, 1 программа арт-терапевтических занятий, 1 методические рекомендации:  1. Социальная технология «Альтернативная коммуникация детей с ОВЗ»;  2. Социальная технология «Программа психологической подготовки к экзаменам детей с ограниченными возможностями»;  3. Социальная технология «Программа по социально-бытовой адаптации детей с ОВЗ»;  4. Программа арт-терапевтических занятий «Поющие клоуны».  5. Рекомендации к оценке реабилитационного потенциала с унифицированной формой Диагностической карты ребенка. |
| 125 | Привлечение добровольческих отрядов для реализации мероприятий подпрограммы | Количество привлеченных волонтеров  (человек) | 40 | К реализации мероприятий привлекаются волонтеры:  из числа студентов ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Лаишевского техникума; студенческого клуба КГЭУ;  Региональной общественной организации РТ «Право на жизнь» г.Казань, Компании «Параллакс», ИФМК им. Льва Толстого,  волонтерской организации «Счастливые истории», РОО «Руки Помощи», БФ «Детские Домики, Лаишевской школы искусств, воспитанников Лаишевского детского дома, учащихся Лаишевской средней школы № 2.  Проведены следующие мероприятия:  - социо-культурные анимационные мероприятия, новогодние праздники;  - организация и сопровождение на кинопоказы, концерты, развлекательные мероприятия;  - реализация добровольческого арт-терапевтического проекта «Поющие клоуны»;  - совместные трудовые акции;  - спортивные занятия и соревнования;  - организация досуга (чтение литературы, настольные игры);  - проведение совместных благотворительных акций,  - проведение обучающих мастер-классов для учащихся интернатов;  - участие в проведении психологической диагностики, речевых занятий, занятий в сенсорной комнате;  - подготовка детей к мероприятиям, посвященным Дню пожилых людей и Дню учителя.  Всего проведенных 31 мероприятие с участием 142 волонтера. |
| 126 | Организация и ежегодное проведение школы обучения добровольцев | Количество участников обучения (человек) | 60 (40 волонтеров и 20 специалистов) | 29 - 30 июня 2016 года на базе РИМЦ состоялся обучающий семинар-тренинг с участием АНО содействия развитию личности «Перспектива», направленный на формирование комплекса компетенций, необходимых волонтерам и специалистам сферы социального обслуживания. Приняло участие 8 волонтеров из числа студентов КФУ 2-3 курсов, 37 специалистов социальной сферы.  Кроме того на базе РИМЦ было проведено 8 занятий в Школе Социальных Волонтеров с участием 12 волонтеров.  07.12.2016г. проведен круглый стол «Социальное волонтерство» с участием 76 чел., из них 35 волонтеров (студенты и руководители волонтерских организаций), 41 специалист социальной сферы.  Всего в 2016 году приняли участие в обучении 55 волонтеров. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_