| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Татарстан (Татарстан)) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Татарстан (Татарстан)) |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение (Республика Татарстан (Татарстан)) |  | Срок реализации проекта | 02.01.2019 | 30.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Фазлеева Л.Р. |  | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Зарипова Э.А. |  | Министр |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Абашев А.Р. |  | Первый заместитель министра |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |
|  | 2 | Государственная программа | Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Модернизация и развитие социального обслуживания населения Республики Татарстан |  |  |  |
|  | 3 | Государственная программа | Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Татарстан (Татарстан)) |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 4 | Государственная программа | Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Республики Татарстан» |  |  |  |
|  | 5 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан" |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |
|  | 6 | Государственная программа | Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Республики Татарстан" |  |  |  |
|  | 7 | Государственная программа | Государственная программа "Содействие занятости населения Республики Татарстан" |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Реализация мер содействия занятости населения и регулирование трудовой миграции. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 4,4000 |  |  | 2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 5,8000 |  |  |  | 30,0000 |  |  |  | 35,0000 |  |  |  | 40,0000 |  |  | - |  | - |  |  | Данные Комплексных центров социального обслуживания |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 3,4000 |  |  | 2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 3,4000 |  |  |  | 4,8800 |  |  |  | 4,8800 |  |  |  | 4,8800 |  |  | - |  | - |  |  | Данные Комплексных центров социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  | ФП |  | Условная единица |  |  |  | 0,4000 |  |  | 2017 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 15,9000 |  |  | 23,9000 |  |  | 27,8000 |  |  |  | 39,3000 |  |  |  | 56,1000 |  |  |  | 56,1000 |  |  | - |  | - |  |  | ИС :Региональная медицинская информацион |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ная система (РМИС), ИАС МДБУ «Барс-своды» |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 16,9500 |  |  | 2017 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 22,5000 |  |  | 13,8000 |  |  | 18,4000 |  |  |  | 25,4000 |  |  |  | 65,3000 |  |  |  | 70,0000 |  |  | - |  | - |  |  | ИС :Региональная медицинская информационная система (РМИС), ИАС МДБУ «Барс-своды» |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 49,4000 |  |  | 2017 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 56,4000 |  |  | 45,2000 |  |  | 64,5000 |  |  |  | 69,1000 |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | 90,0000 |  |  | - |  | - |  |  | ИС :Региональная медицинская информационная система (РМИС), ИАС МДБУ «Барс-своды» |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 35,0000 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 4,8800 |  |  |  |
| 2 |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 56,1000 |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 65,3000 |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 80,0000 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Определение информационной системы для аккумулирования информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном сопровождении |  |  |  |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в целях: обмена информацией о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном сопровождении; мониторинга оказания гражданам пожилого возраста, инвалидам услуг в рамках долговременного ухода. |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |
| 2 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |  |  |  | - |  | Условная единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение документа |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  | - |  | Процент |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4,4000 |  | 5,8000 |  | 30,0000 |  |  |  | 35,0000 |  |  | 40,0000 |  |  | - |  |  | - |  | ​Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Созданы региональные |  |  |  |  | - |  | Условная |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | В Республике Татарстан будет |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание (реорган |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста, с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь по профилю |  |  |  |  |  |  |  |  | изация) организации (структурного подразделения) |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «гериатрия» будет оказываться в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан (далее – медицинские организации) с учетом существующих нормативов: - первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в 40 гериатрических кабинетах (к 2024 году в 30 медицинских организациях планируется открыть кабинеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врача-гериатра); - специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях (к 2024 году в медицинских организациях области будет функционировать не менее 170 гериатрических коек); - к 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, будет осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 50 врачей по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 100 медицинских сестер по программе «Сестринское дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в гериатрии»). С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 |  |  |  |  | - |  | Объект |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  | - |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | составляет 54,49%, в 2020 году составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан. в 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Не менее 95 |  |  |  |  | - |  | Процен |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | 95,000 |  |  |  | 95,000 |  | 95,000 |  | 95,000 |  |  |  | 95,000 |  |  | 95,000 |  |  | - |  |  | - |  | Минздравом |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг (выполнение работ) |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  |  |  | - |  | Человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 360,0000 |  | 217,0000 |  | 97,0000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Начиная с 2020 года проводится ​пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Во всех субъектах Российской Федерации созданы |  |  |  |  | - |  | Тысяча человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | 1,2300 |  |  |  | 1,8500 |  | 2,4100 |  | 3,5300 |  |  |  | 4,3500 |  |  | 4,3500 |  |  | - |  |  | - |  | На базе обособленного структурного |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполне |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального |  |  |  |  |  |  |  |  | ние работ) |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Реализация стационарозамещающей технологии |  |  |  |  | - |  | Семья |  |  | 30,0000 |  |  | 2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 38,0000 |  | 32,0000 |  | 32,0000 |  |  |  | 33,0000 |  |  | 34,0000 |  |  | - |  |  | - |  | В целях внедрения в сферу социального обслуживания стационарозамещающих технологий и повышения качества жизни и ухода за одинокими |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гражданами пожилого возраста в Республике Татарстан реализуется проект по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  | 28 288,79 |  |  |  |  | 148 337,80 |  |  |  |  |  | 83 656,92 |  |  |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |  |  | 91 407,80 |  |  |  |  |  | 519 701,51 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 28 288,79 |  |  |  |  | 148 337,80 |  |  |  |  |  | 83 656,92 |  |  |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |  |  | 91 407,80 |  |  |  |  |  | 519 701,51 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 28 288,79 |  |  |  |  | 148 337,80 |  |  |  |  |  | 83 656,92 |  |  |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |  |  | 91 407,80 |  |  |  |  |  | 519 701,51 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей |  |  |  |  |  |  | 61 728,39 |  |  |  |  | 25 469,32 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 87 197,71 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 61 728,39 |  |  |  |  | 25 469,32 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 87 197,71 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 61 728,39 |  |  |  |  | 25 469,32 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 87 197,71 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 31 074,60 |  |  |  |  |  | 43 762,30 |  |  |  |  |  | 8 427,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 83 264,10 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 31 074,60 |  |  |  |  |  | 43 762,30 |  |  |  |  |  | 8 427,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 83 264,10 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 31 074,60 |  |  |  |  |  | 43 762,30 |  |  |  |  |  | 8 427,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 83 264,10 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | Реализация стационарозамещающей технологии |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 22 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 22 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  | 22 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | Определение информационной системы для аккумулирования информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном сопровождении |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | В субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -21 902,09 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | -21 902,09 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -21 902,09 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | -21 902,09 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -21 902,09 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | -21 902,09 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  |  |  |  | 4 811,00 |  |  |  |  | 523,30 |  |  |  |  |  | 519,40 |  |  |  |  |  | 514,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,10 |  |  |  |  |  | 571,20 |  |  |  |  |  | 7 453,10 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 4 811,00 |  |  |  |  | 523,30 |  |  |  |  |  | 519,40 |  |  |  |  |  | 514,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,10 |  |  |  |  |  | 571,20 |  |  |  |  |  | 7 453,10 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 4 811,00 |  |  |  |  | 523,30 |  |  |  |  |  | 519,40 |  |  |  |  |  | 514,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,10 |  |  |  |  |  | 571,20 |  |  |  |  |  | 7 453,10 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 528,18 |  |  |  |  | 190 202,93 |  |  |  |  |  | 134 638,62 |  |  |  |  |  | 99 646,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 219,20 |  |  |  |  |  | 98 679,00 |  |  |  |  |  | 715 914,33 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 528,18 |  |  |  |  | 190 202,93 |  |  |  |  |  | 134 638,62 |  |  |  |  |  | 99 646,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 219,20 |  |  |  |  |  | 98 679,00 |  |  |  |  |  | 715 914,33 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 84 005,10 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Реализация стационарозамещающей технологии |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Определение информационной системы для аккумулирования информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном сопровождении |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 514,10 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 91 219,20 |  |  |  |

| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Старшее поколение (Республика Татарстан (Татарстан)) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | ​Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по |  | Нет | Данные КЦСОН |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Валеева А.А. | Прочий тип документа Информация или НПА |  | - | - |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Валеева А.А. | Прочий тип документа информация |  | - | - |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Валеева А.А. | Прочий тип документа информация |  | - | - |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Валеева А.А. | Прочий тип документа информация |  | - | - |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Результат "Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для | 01.01.2020 | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, в 2020 году составил 62,19%. |  | Нет | Фактические данные о вводе объекта |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан" |  |  |  |  |  | В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан. в 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получено", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | - |  |  | - | - |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мубаракшин А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | - |  |  | - | - |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Результат "Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше" | 01.01.2020 | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зарипова Э.А. | Начиная с 2020 года проводится ​пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". |  | Нет | Фактическая информация по Ресстрам |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехина О.А. | Прочий тип документа Информация |  | - | Данные частных мед.организаций |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Маркина А.И. | Прочий тип документа информация |  | - | Данные организаций |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений " | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маркина А.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | Данные организаций |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Маркина А.И. | Прочий тип документа информация |  | - | Данные организаций |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Реализация стационарозамещающей технологии" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | В целях внедрения в сферу социального обслуживания стационарозамещающих технологий и повышения качества жизни и ухода за одинокими гражданами пожилого возраста в Республике Татарстан реализуется проект по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста. |  | Нет | Данные КЦСОН |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Валеева А.А. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Валеева А.А. | Прочий тип документа информация |  | - | данные КЦСОн |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | данные КЦСОН |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Для оказания | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | - |  |  | - | - |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | - |  |  | - | - |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа информация |  | - | данные КЦСОН |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | - |  |  | - | - |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | - |  |  | - | - |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5 | Результат "Определение информационной системы для аккумулирования информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном сопровождении" | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Абдреева Ю.И. | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в целях: обмена информацией о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном |  | Нет | Акт выполненных работ |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | сопровождении; мониторинга оказания гражданам пожилого возраста, инвалидам услуг в рамках долговременного ухода. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | данные Минцифры (УИП, ЦИТ РТ) |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Проведено | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Информация |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Акт | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Информация |  |  |  |  |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (а) по требованиям безопасности информации" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Сведения о | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Информация |  |  |  |  |  |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абдреева Ю.И. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Валеева А.А. | Прочий тип документа Информация |  | - | данные УИП РТ |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | - |  |  | - | - |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.26 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Акт внесен в | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | - |  |  | - | - |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | - |  |  | - | - |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Акт вступил в силу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.32 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | - |  |  | - | - |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.33 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.34 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.35 | Контрольная точка | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | - |  |  | - | - |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.36 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.37 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | - |  |  | - | - |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.38 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5.39 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Абашев А.Р. | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО |  | Нет | Данные органов здравоохране |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных |  |  | ния |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Промежуточная информация о количестве граждан, пролеченных на геронтологических койках |  | - | ИС :Региональная медицинская информационная система (РМИС) и ИАС МДБУ «Барс-своды» |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Обеспечен |  | 31.08.2021 | Взаимо | Взаимо | Гайфуллина | Прочий тип документа |  | - | ИС |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Г.Р. | Информация |  |  | :Региональная медицинская информационная система (РМИС) и ИАС МДБУ «Барс-своды» |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Отчет информация о количестве лиц, получивших гериатрическую помощь |  | - | ИС :Региональная медицинская информационная система (РМИС) и ИАС МДБУ «Барс-своды» |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Промежуточная информация о количестве граждан, пролеченных на геронтологических койках |  | - | данные органов здравоохранения |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Информация |  | - | - |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Информация |  | - | данные органов здравоохранения |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Информация |  | - | - |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Для оказания | - | 01.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Информация |  | - | - |  |  |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абашев А.Р. |  |  | - | - |  |  |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Отчет Информация |  | - | - |  |  |
| 2.2 | Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Садыков М.Н. | В Республике Татарстан будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста, с |  | Нет | Данные органов здравоохранения |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан (далее – медицинские организации) с учетом существующих нормативов: - первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в 40 гериатрических кабинетах (к 2024 году в 30 медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра); - специализированная |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях (к 2024 году в медицинских организациях области будет функционировать не менее 170 гериатрических коек); - к 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, будет осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 50 врачей по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 100 медицинских сестер по |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | программе «Сестринское дело в гериатрии»). С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Садыков М.Н. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Иформация |  | - | данные органов здравоохранения РТ |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Обеспечена | - | 01.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Гайфуллина | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Г.Р. | Информация |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гарипов А.Д. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Инфыормация |  | - | - |  |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гарипов А.Д. | Прочий тип документа Определение объема финансирования |  | - | - |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гайфуллина Г.Р. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Получены | - | 01.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Гайфуллина | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Г.Р. | Информация |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции " | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гарипов А.Д. | Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального |  | Нет | Данные органов здравоохранения |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гарипов А.Д. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гарипов А.Д. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Гарипов А.Д. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гарипов А.Д. | Прочий тип документа Информация |  | - | - |  |  |
| 2.4 | Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Садыков М.Н. | В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. |  | Нет | Данные органов здравоохранения |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Абашев А.Р. | Прочий тип документа Информация или НПА |  | - | - |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

| 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Зарипова Э. А. | Министр | - | 25 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Абашев А. Р. | Первый заместитель министра | Садыков М. Н. | 5 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник |  | Устина О. В. | Начальник отдела | - | 1 |  |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Абдреева Ю. И. | Заместитель министра | - | 100 |  |
| Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Абашев А. Р. | Первый заместитель министра | Садыков М. Н. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта |  | Гарипов А. Д. | Заместитель министра | - | 40 |  |
| Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Садыков М. Н. | Министр | Песошин А. В. | 1 |  |
| 8 | Участник регионального проекта |  | Садыков М. Н. | Министр | Песошин А. В. | 1 |  |
| 9 | Участник регионального проекта |  | Абашев А. Р. | Первый заместитель министра | Садыков М. Н. | 5 |  |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Гарипов А. Д. | Заместитель министра | - | 40 |  |
| 11 | Участник регионального проекта |  | Гарипов А. Д. | Заместитель министра | - | 40 |  |
| 12 | Участник регионального проекта |  | Абашев А. Р. | Первый заместитель министра | Садыков М. Н. | 5 |  |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Садыков М. Н. | Министр | Песошин А. В. | 1 |  |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Мубаракшин А. Р. | Заместитель министра | - | 50 |  |
| 15 | Участник регионального проекта |  | Мубаракшин А. Р. | Заместитель министра | - | 50 |  |
| Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального |  | Зарипова Э. А. | Министр | - | 25 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |
| Реализация стационарозамещающей технологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Абдреева Ю. И. | Заместитель министра | - | 100 |  |
| 18 | Участник регионального проекта |  | Абдреева Ю. И. | Заместитель министра | - | 100 |  |
| Определение информационной системы для аккумулирования информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном сопровождении |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Абдреева Ю. И. | Заместитель министра | - | 100 |  |
| 20 | Участник регионального проекта |  | Абдреева Ю. И. | Заместитель министра | - | 100 |  |