Приложение № 2

Утвержден

решением организационного комитета

по проведению всероссийского конкурса

«Российская организация высокой

социальной эффективности»

от «24» февраля 2025 г. протокол № 4

**План мероприятий**

**по проведению всероссийского конкурса**

**«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2025 году**

| **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Результаты**  **выполнения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление утвержденного плана мероприятий по проведению конкурса в субъекты Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей | в течение 2-х  недель с момента утверждения плана мероприятий по проведению конкурса | утвержденный план мероприятий по проведению конкурса | Минтруд России |
| 2. | Проведение видеоконференции с уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации о ходе проведения конкурса на региональном этапе (с приглашением членов организационного комитета по проведению конкурса) | **до 20 марта**  года проведения конкурса |  | Минтруд России, Федеральное казенное учреждение «Информационные технологии в социальной сфере», Федеральное государственное бюджетное учреждение «ВНИИ труда» Минтруда России |
| 3. | Подготовка проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации. Формирование экспертных рабочих групп для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса | до **1 апреля** года проведения конкурса | проект регионального плана мероприятий по организации и проведению конкурса | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с участием сторон социального партнерства |
| 4. | Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации | **до 10 апреля**  года проведения конкурса | план мероприятий по организации и проведению конкурса в субъекте Российской Федерации | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,  региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 5. | Проведение работы по информированию организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации.  Прием уполномоченным органом исполнительной власти в субъектах  Российской Федерации заявок на участие организаций в региональном конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса | в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации, не позднее 1 мая года проведения конкурса | публикации в средствах массовой информации | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,  экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации |
| 6. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса.  Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса.  Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 1 июня года проведения конкурса | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,  экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации,  территориальные органы ФМС России, территориальные органы ФНС России, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные органы Социального фонда России |
| 7. | Подготовка материалов для рассмотрения в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения конкурса на региональном этапе | до 16 июня года проведения конкурса | материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,  экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации |
| 8. | Рассмотрение в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с  предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | до 7 июля года проведения конкурса | решение региональной трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,  региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 9. | Размещение ТОЛЬКО в информационной системе Минтруда России (<http://ot.rosmintrud.ru>) электронных материалов победителей региональных этапов конкурса (БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ материалов в бумажном носителе по почте) | до 1 августа года проведения конкурса | электронные документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации |
| 10. | Рассмотрение итогов проведения конкурса на региональном уровне, анализ заявок участников конкурса, номинированных на федеральный этап конкурса, подготовка предложений о победителях и призерах на федеральном этапе конкурса | до 15 октября года проведения конкурса | предложения о результатах оценки материалов, представленных субъектами Российской Федерации | Минтруд России,  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) |
| 11. | Рассмотрение представленных материалов об итогах проведения всероссийского конкурса в субъектах Российской Федерации, рассмотрение итогов федерального этапа конкурса на заседании оргкомитета с направлением предложений о победителях и призерах конкурса для рассмотрения на заседаниях постояннодействующих рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по соответствующим номинациям и на заседании Комиссии | до 25 октября года проведения конкурса | решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Минтруд России |
| 12. | Рассмотрение материалов об итогах проведения всероссийского конкурса с решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о присвоении призовых мест и победителях конкурса для рассмотрения организационным комитетом по проведению конкурса | до 30 ноября года, следующего за годом проведения конкурса | доклад об итогах и результатах проведения всероссийского конкурса | Минтруд России,  секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 13. | Подведение итогов проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с утверждением победителей и призеров конкурса на заседании организационного комитета по проведению конкурса | 10 декабря  года проведения конкурса | решение организационного комитета по проведению конкурса | Минтруд России |
| 14. | Проведение церемонии награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и содействие её освещению в государственных средствах массовой информации и интернет-ресурсах | до 30 декабря  года проведения конкурса | награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Минтруд России,  секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 15. | Осуществление мероприятий на региональном и федеральном уровнях по освещению в средствах массовой информации этапов проведения конкурса, процедуры награждения победителей всероссийского конкурса | в течение периода проведения конкурса | публикации, передачи, посвященные освещению этапов всероссийского конкурса в средствах массовой информации | Минтруд России,  уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,  региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 16. | Продвижение лучших практик компаний –победителей конкурса, достижений его участников в решении ими социальных вопросов, решении задач нацпроектов России | в течение  всего периода |  | Минтруд России, Федерация независимых профсоюзов России, Российский союз промышленников и предпринимателей, АНО «Национальные приоритеты» |