Приложение № 2

Утвержден

решением организационного комитета

по проведению всероссийского конкурса

«Российская организация высокой

социальной эффективности»

от «27» марта 2026 г. протокол № 3

План мероприятий

по проведению всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2026 году

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление утвержденного плана мероприятий по проведению Конкурса в субъекты Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей | в течение 2-х недель с момента утверждения плана мероприятий по проведению конкурса | утвержденный план мероприятий по проведению конкурса | Минтруд России |
| 2. | Проведение видеоконференции с уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации о ходе проведения Конкурса на региональном этапе (с возможным приглашением членов организационного комитета по проведению конкурса) | до 30 марта года проведения конкурса |  | Минтруд России, ФКУ «Информационные технологии в социальной сфере», ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России |
| 3. | Подготовка проекта плана мероприятий по организации и проведению Конкурса в субъектах Российской Федерации. Формирование экспертных рабочих групп для рассмотрения и оценки заявок участников Конкурса. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению Конкурса в субъектах Российской Федерации. | до 15 апреля года проведения конкурса | план мероприятий по организации и проведению Конкурса в субъекте Российской Федерации | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с участием сторон социального партнерства, региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 4. | Проведение работы по информированию организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в субъектах Российской Федерации, об условиях и порядке проведения регионального этапа Конкурса в средствах массовой информации. Прием уполномоченным органом исполнительной власти в субъектах Российской Федерации заявок на участие организаций в региональном этапе Конкурса в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению Конкурса | в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению Конкурса в субъектах Российской Федерации, до 1 мая года проведения Конкурса | публикации в средствах массовой информации | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации |
| 5. | Рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению Конкурса. Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе Конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 1 июня года проведения Конкурса | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации, - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, - государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, - территориальные органы МВД России, территориальные органы ФНС России, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные органы Социального фонда России |
| 7. | Подготовка материалов для рассмотрения в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения Конкурса на региональном этапе | до 15 июня года проведения Конкурса | материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | уполномоченный орган исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, экспертная рабочая группа в субъекте Российской Федерации |
| 8. | Рассмотрение в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа Конкурса с предложениями о победителях регионального этапа Конкурса и номинировании победителей для участия в Конкурсе на федеральном уровне | до 15 июля года проведения Конкурса | решение региональной трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа Конкурса на федеральный уровень | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 9. | Размещение ТОЛЬКО в информационной системе Минтруда России (http://ot.rosmintrud.ru) электронных материалов победителей региональных этапов Конкурса (БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ материалов в бумажном виде, по почте) | до 15 августа года проведения Конкурса | электронные документы для участия победителей регионального этапа Конкурса на федеральном уровне | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации |
| 10. | Анализ заявок победителей региональных этапов Конкурса, номинированных на федеральный этап конкурса, подготовка предложений о победителях и призерах на федеральном этапе Конкурса | до 30 сентября года проведения Конкурса | предложения о результатах оценки материалов, представленных субъектами Российской Федерации | Минтруд России, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Федерация Независимых Профсоюзов России, Российский союз промышленников и предпринимателей |
| 11. | Рассмотрение итогов федерального этапа конкурса на заседании Оргкомитета с направлением предложений о победителях и призерах Конкурса для рассмотрения на заседаниях постояннодействующих рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в том числе с представителями отраслевых объединений работодателей и профсоюзов | до 15 октября года проведения Конкурса | Решение рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Минтруд России секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 12. | Рассмотрение итогов Конкурса на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | до 30 октября года, следующего за годом проведения конкурса | Решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Минтруд России, секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 13. | Утверждение победителей и призеров Конкурса на заседании Организационного комитета по проведению Конкурса либо заочным голосованием | 10 ноября года проведения конкурса | решение Организационного комитета по проведению Конкурса | Минтруд России |
| 14. | Проведение церемонии награждения победителей и призеров Конкурса на торжественном заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и содействие её освещению в государственных средствах массовой информации и интернет-ресурсах | до 10 декабря года проведения конкурса | награждение победителей и призеров всероссийского Конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Минтруд России, секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 15. | Осуществление мероприятий на региональном и федеральном уровнях по освещению в средствах массовой информации этапов проведения Конкурса, процедуры награждения победителей всероссийского Конкурса | в течение периода проведения Конкурса | публикации, передачи, посвященные освещению этапов всероссийского конкурса в средствах массовой информации | Минтруд России, уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |