Приложение № 1

PAGE  
2

Утвержден

решением организационного комитета 

по проведению всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой 

социальной эффективности»

от «18» августа 2015 г. протокол № 1
План мероприятий

по проведению всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности»
	№
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Результаты

выполнения мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1.
	Направление утвержденного 

плана мероприятий по проведению конкурса в субъекты Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей
	в течение 2-х
недель с момента утверждения  плана мероприятий по проведению конкурса
	утвержденный план мероприятий по проведению конкурса
	Минтруд России



	2.
	Подготовка проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации. Формирование экспертных рабочих групп для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса
	до 1 сентября года проведения конкурса
	проект регионального плана мероприятий по организации и проведению конкурса 
	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с участием сторон социального партнерства

	3.
	Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации
	до 10 сентября года проведения конкурса
	план мероприятий по организации и проведению конкурса в субъекте Российской Федерации
	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

	4.
	Проведение работы по информированию организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации.

Прием уполномоченным органом исполнительной власти в субъектах Российской Федерации заявок на участие организаций в региональном конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса
	в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации
	публикации в средствах массовой информации 
	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации

	5.
	Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса.
Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса.

Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест 
	до 1 ноября года проведения конкурса
	материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций 

	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации,
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации,
территориальные органы ФМС России,

территориальные органы ФНС России, 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации

	6.
	Подготовка материалов для рассмотрения в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения конкурса на региональном этапе 
	до 15 ноября года проведения конкурса
	материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса 
	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации


	7.
	Рассмотрение в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с 

предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне 
	до 30 ноября года проведения конкурса
	решение региональной трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень
	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

	8.
	Представление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям
	до 20 января года, следующего за годом проведения конкурса
	документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне
	уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 

	9.
	Рассмотрение итогов проведения конкурса на региональном уровне, анализ заявок участников конкурса, номинированных на федеральный этап конкурса, подготовка предложений о победителях и призерах на федеральном этапе конкурса 
	до 1 марта года, следующего за годом проведения конкурса
	предложения о результатах оценки материалов, представленных субъектами Российской Федерации
	Минтруд России,
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруд России, 
общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей

	10.
	Рассмотрение представленных материалов об итогах проведения всероссийского конкурса в субъектах Российской Федерации, предложений о победителях и призерах конкурса из числа победителей регионального этапа на заседаниях постоянно-действующих рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по соответствующим номинациям и на заседании Комиссии
	до 20 марта года, следующего за годом проведения конкурса
	решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
	Минтруд России,

секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

	11.
	Подготовка и представление доклада об итогах проведения всероссийского конкурса с решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о присвоении призовых мест и победителях конкурса для рассмотрения в организационный комитет 
по проведению конкурса
	до 31 марта года, следующего за годом проведения конкурса
	доклад об итогах и результатах проведения всероссийского конкурса 
	Минтруд России

	12.
	Подведение итогов проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с утверждением победителей и призеров конкурса на заседании организационного комитета по проведению конкурса
	апрель
года, следующего за годом проведения конкурса
	решение организационного комитета по проведению конкурса
	Минтруд России

	13.
	Проведение церемонии награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и содействие её освещению в государственных средствах массовой информации
	апрель
года, следующего за годом проведения конкурса
	награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
	Минтруд России,
Минкомсвязь России,
секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

	14.
	Осуществление мероприятий на региональном и федеральном уровнях по освещению в средствах массовой информации этапов проведения конкурса, достижений его участников в решении ими социальных вопросов, а также процедуры награждения победителей всероссийского конкурса 
	в течение периода проведения конкурса
	публикации, передачи, посвященные освещению этапов всероссийского конкурса в средствах массовой информации 
	Минтруд России


